## IPA Zeitplanung
Node JS Raspberry Pi Cluster
Aufwand
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | <Teammitglied 1> | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-22 | 2016-12-23
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 12 | 13
11 | Projektstart | 1 | 1 | 1
12 | Zeitplanung erstellen und nachführen | 4 | 3 | 1
13 | Arbeitsjournal erstellen & nachführen | 3 | 3 | 1
14 | Sitzungen | 1.5 | 1 | 1
15 | Dokumentation | 2.5 | 5 | 1
16 | Analyse & Design | 5 | 10
17 | Anforderungsanalyse | 1 | 1 | 1
18 | Planung | 4 | 9 | 1
19
20 | Implementation | 56 | 46
21 | Laufendes Cluster REQ001 | 25 | 20 | 1
22 | Cluster mit Netzwerk verbinden REQ002 | 8 | 7 | 1
23 | Node JS installieren und Kommandozeile REQ003 und REQ004 | 3 | 3 | 1
24 | Kommunikation im Netz | 16 | 15
25 | IP REQ005 | 2 | 1 | 1
26 | Datenübertragung per USB REQ007 | 2 |  | 1
27 | Testen | 15 | 9
28 | Testfälle schreiben | 2 | 1 | 1
29 | Testen | 6 | 5 | 1
30 | Fehlerkorrektur | 6 | 3 | 1
31 | Test Dokumentieren | 1 |  | 2
32 | Diverses | 9 | 0
33 | NTH001, NTH002; NTH003 oder Pufferteit | 9 |  | 2
34 | Abschluss | 0 | 0
35 | Deployment (Setup erstellen, etc) |  |  | 2
36
37 | Total | 97 | 78 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Note on C3: 1.0 = 60 min 0.5 = 30 min 0.1 = 6 min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - Ferien u. Abwesenheiten planen und kommunizieren - etc.

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Arbeitspensum | Datum | Aufwand Ist(h)
100% | 2016-11-28 | 0
0% | 2016-12-01 | 0
100% | 2016-12-02 | 0
100% | 2016-12-05 | 0
100% | 2016-12-08 | 0
100% | 2016-12-09 | 0
100% | 2016-12-12 | 0
40% | 2016-12-16 | 0
0% | #REF! | 0
100% | 2016-12-19 | 0
100% | 2016-12-22 | 0
100% | 2016-12-23 | 0
100% | 0 | 0
0% | 0 | 0
50% | 0 | 0
100% | 0 | 0
0% | 0 | 0
100% | 0 | 0
0% | 0 | 0
100% | 0 | 0
100% | #REF! | #REF!
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 12 | 13
Analyse & Design |  | 5 | 10
Implementation |  | 56 | 46
Testen |  | 15 | 9
Diverses |  | 9 | 0
Abschluss |  | 0 | 0