## IPA Zeitplanung
Node JS Raspberry Pi Cluster
Aufwand
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | <Teammitglied 1> | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2016-11-28 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-22 | 2016-12-23
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 12 | 4.5
11 | Projektstart | 1 | 1 | 1
12 | Zeitplanung erstellen und nachführen | 4 | 3 | 1
13 | Arbeitsjournal erstellen & nachführen | 3 |  | 1
14 | Sitzungen | 1.5 | 0.5 | 1
15 | Dokumentation | 2.5 |  | 1
20 | Analyse & Design | 5 | 5
21 | Anforderungsanalyse | 1 | 1 | 1
22 | Planung | 4 | 4 | 1
23
30 | Implementation | 47 | 24
31 | Laufendes Cluster REQ001 | 25 | 16 | 1
32 | Cluster mit Netzwerk verbinden REQ002 | 8 | 5 | 1
33 | Node JS installieren und Kommandozeile REQ003 und REQ004 | 3 | 2 | 1
34 | IP REQ005 | 4 | 1 | 1
35 | Stabile Scripts REQ006 | 2 |  | 1
36 | Datenübertragung per USB REQ007 | 5 |  | 1
40 | Testen | 15 | 6
30 | Testfälle schreiben | 2 | 1 | 1
31 | Testen | 6 | 4 | 1
32 | Fehlerkorrektur | 6 | 1 | 1
33 | Test Dokumentieren | 1 |  | 2
50 | Diverses | 9 | 0
51 | NTH001, NTH002; NTH003 oder Pufferteit | 9 |  | 2
60 | Abschluss | 0 | 0
61 | Deployment (Setup erstellen, etc) |  |  | 2
62
| Total | 88 | 39.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Note on C3: 1.0 = 60 min 0.5 = 30 min 0.1 = 6 min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - Ferien u. Abwesenheiten planen und kommunizieren - etc.

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Arbeitspensum | Datum | Aufwand Ist(h)
100% | 2016-11-28 | 0
0% | 2016-12-01 | 0
100% | 2016-12-02 | 0
100% | 2016-12-05 | 0
100% | 2016-12-08 | 0
100% | 2016-12-09 | 0
100% | 2016-12-12 | 0
40% | 2016-12-16 | 0
0% | #REF! | 0
100% | 2016-12-19 | 0
100% | 2016-12-22 | 0
100% | 2016-12-23 | 0
100% | 0 | 0
0% | 0 | 0
50% | 0 | 0
100% | 0 | 0
0% | 0 | 0
100% | 0 | 0
0% | 0 | 0
100% | 0 | 0
100% | #REF! | #REF!
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 12 | 4.5
Analyse & Design |  | 5 | 5
Implementation |  | 47 | 24
Testen |  | 15 | 6
Diverses |  | 9 | 0
Abschluss |  | 0 | 0